## 分布式学习旅程场景
任务ID | 任务名称 | 负责人 | 开始日 | 结束日 | 时长(天) | 依赖项
第一周：框架与基础建设 |  |  | Day 1 | Day 5
T1.1 | 设计并最终确定课前调研问卷与投票流程 | TBD | Day 1 | Day 2 | 2
T1.2 | 开发案例无关的核心理论模块讲义 (M1-M5) | TBD | Day 1 | Day 5 | 5
T1.3 | 搭建GitCode学习平台模板与使用手册 | TBD | Day 3 | Day 5 | 3 | T1.1
T1.4 | 设计通用评估框架与评分细则(Rubric) | TBD | Day 3 | Day 5 | 3
第二周：核心技术与内容开发 |  | TBD | Day 6 | Day 10
T2.1 | 开发模块1-2的标准化Code Lab | TBD | Day 6 | Day 8 | 3 | T1.2
T2.2 | 录制核心理论模块的预习短视频 | TBD | Day 6 | Day 10 | 5 | T1.2
T2.3 | 准备“案例启动工具包”(SOP) | TBD | Day 9 | Day 10 | 2 | T1.1
第三周：高级模块与资源整合 |  | TBD | Day 11 | Day 15
T3.1 | 开发模块3-4的标准化Code Lab | TBD | Day 11 | Day 14 | 4 | T2.1
T3.2 | 整合所有讲义、视频、Code Lab到GitCode平台 | TBD | Day 13 | Day 15 | 3 | T2.1, T2.2, T3.1
T3.3 | 设计具身认知游戏的操作指南 | TBD | Day 11 | Day 12 | 2
第四周：审查、适配与发布 |  | TBD | Day 16 | Day 20
T4.1 | 内部审查与交叉测试所有教学资产 | TBD | Day 16 | Day 17 | 2 | T3.2
T4.2 | (模拟) 执行“案例适配”流程 | TBD | Day 18 | Day 19 | 2 | T2.3, T4.1
T4.3 | 最终版教学框架V1.0发布 | TBD | Day 20 | Day 20 | 1 | T4.2